## 项目日程表
4 周项目日程表
开始日期： | 2020-05-10
| 第 1 周 | [6 empty] | 第 2 周 | [6 empty] | 第 3 周 | [6 empty] | 第 4 周 | [6 empty] | 状态：
| 5月 | [6 empty] | 5月 | [6 empty] | 5月 | [6 empty] | 5月 | 6月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
分配给： | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06
郭月琦 | 2020-05-10: 用户案例描述、需求分析; 2020-05-14: 需求评审; 2020-05-16: 交互场景详细设计; 2020-05-19: 交互场景设计评审; 2020-05-31: 同步进度; 2020-06-03: 代码合并 | 进行中
吉忠晟 | 2020-05-10: 后端技术选型; 2020-05-16: 后端概要设计; 2020-05-19: 概要设计评审; 2020-05-21: 后端详细设计; 2020-05-24: 详细设计评审; 2020-05-27: 后端开发; 2020-06-01: 后端开发; 2020-06-04: 联调 | 进行中
谢韦杭 | 2020-05-10: 前端技术选型; 2020-05-16: 前端概要设计; 2020-05-19: 概要设计评审; 2020-05-21: 前端详细设计; 2020-05-24: 详细设计评审; 2020-05-27: 前端开发; 2020-06-01: 前端开发; 2020-06-04: 联调 | 进行中